壹基金海洋天堂计划

项目报告

项目机构：安庆市大观区起点儿童孤独症培训中心

项目名称：壹基金海洋天堂计划

项目周期：2013年4月-2013年11月

汇报时段：2013年4月-2013年11月

项目金额：32925元

报告日期：2013年12月16日

一、实施情况

1、儿童救助情况

安庆起点孤独症儿童培训中心在2013年4月份至11月份共为8名孤独症儿童发放了海洋天堂计划学费补助，其中4月份至7月份为4名孤独症儿童发放补助，金额共计为9600元。在8月份中期调整后受助儿童为8名孤独症儿童，在10月份和11月份，有两名孤独症儿童享受了安徽民生工程，自愿放弃海洋天堂计划，共发放金额为17400。

2、社会融合活动开展情况

2013年4月份至2013年11月份总共开展6次社会融合活动，分别为：

1、4月2日蓝色行动社会融合活动——此次活动分别为两个环节，第一带领孤独症儿童走进安庆动物园，接触大自然。第二在安庆大学举办“关爱自闭症儿童，不排斥，不歧视”签名仪式及孤独症儿童画展，并组织大学生参观海洋天堂电影。参加活动的有30名孤独症儿童，30名孤独症儿童家长，52名志愿者参与，1家企业参与，4家政府部门参与，5家媒体进行报道。

2、走近你、温暖你“庆六一”社会融合活动——此次活动分为两个环节，第一让孤独症儿童走上舞台，让更多的人去了解他们，第二，与企业、媒体合作，开展“星星点灯”捐赠活动启动仪式。此次活动有31名孤独症儿童参与，31名孤独症儿童家庭参与，10名志愿者、2家企业、4家政府部门参与，4家媒体进行报道。

3、关爱自闭症儿童庆中秋社会融合活动——带领孤独症儿童走进肯德基，让孩子们学会排队买餐，此次购买餐点的费用由安庆供电局提供，孤独症儿童乘坐大巴由安庆中北巴士提供。参与此次活动的有38名孤独症儿童、38名孤独症儿童家长，8名志愿者、1家政府部门、2家企业参与,1家媒体进行报道。

4、“与星同在 温暖你我”爬山竞赛社会融合活动——带领孤独症儿童走进大自然，也让孩子学会乘坐公交车。参与此次活动的孤独症儿童有20名，孤独症儿童家长20名，志愿者20名，1家媒体进行报道。

5、桔园采摘社会融合活动——带领大龄孤独症儿童走进桔园，让孩子们自己动手采摘，享受劳动和丰收乐趣。有8名大龄孤独症儿童、8名孤独症儿童家长，6名志愿者参与此次活动。

6、农家欢社会融合活动——让大龄孤独症儿童学会动手摘菜、洗菜，锻炼他们的生活技能、提高他们的动手能力，参与此次活动有8名大龄孤独症儿童，8名孤独症儿童家长。

3、机构能力建设成长情况

安庆起点孤独症儿童培训中心从4月份到7月份，为全校教师21人开展了1次财务管理培训，讲师为安庆市注册会计师吴静，开展专业知识培训，培训讲师为吴良生老师，开展机构组织管理培训，培训讲师为起点负责人陈源芳，并每周在机构开展全校教师交流会。

4月份-11月份先后派送老师去合肥、北京、济南参加机构能力建设培训、专业知识培训、项目管理培训、财务培训。尤其是在参加财务培训时，使我们受益匪浅，机构的财务公开也从之前的每年公开发展到现在每月公开，公开渠道为网站公开和会议公开。并在11月份参加了全国自律吧会议。

通过以上培训，使机构的全体教职工在自闭症领域中能力得到提升，并提升机构发展空间。尤其是在专业知识培训上，更是得到很大的提高。

4、项目管理委员会工作开展情况

2013年7月份梁志图来到我机构，进行中期监测时，为我们指导民非会计相关事宜，并帮助我们纠正在财务管理中出现的不足之处。

项目执行中时，我们经常遇到很多困惑，例如学生补助费发放等问题，管理委员会梁志图经常在网络上和电话中给我们提供帮助及指导。

二、项目经验

在项目的实施过程中，产生了哪些对未来有借鉴价值的经验？请详述。

通过海洋天堂项目的实施，让我们对项目管理经验得到了提升，认识到机构的规范化管理是持续发展的根本，同时，社会融合活动的每一次开展都能够在当地得到很大的社会效应，社会融合活动的开展让社会上更多的人去了解我们的孩子，也给我们的孩子一个走出校园的机会，同时也是机构宣传的一个机会。

作为一个公益组织，财务透明才是最有说服力的，我们现在仅仅是在机构会议和网站渠道进行公开透明，今后我们还需要用更多的渠道对外公开我们的财务状况。

三、项目影响

（一）在项目周期中，是否有较大的环境变化，包括政府政策、机构组织结构（主要领导、项目人员）、合作伙伴等？如果有，请详述。

1、项目周期中，安庆市委书记通过书记接待日，接访了机构负责人及家长代表，我们向市委书记及其它政府领导汇报了孤独症儿童的现状及办学所遇到的困难。市委书记听取了各部门领导意见和建议之后，提出要以“民办公助”形式，大力支持孤独症儿童培训学校的建设发展，保障孤独症儿童受教育的权利，具体实施方案有：（1）由教育部门负责提供教学场地，免费给起点机构使用;(2)由教育部门负责将起点机构的适龄儿童全部列入特教学校人员管理范围，并享受国家相关政策待遇；（3）由市民政局负责解决教学经费三十万元；（4）起点机构所有学生的午餐费由市财政局测算后负责解决。目前，以上四点已经全部落实到位，学校也在今年9月份搬迁至新校区，所有的装修费用也由市教育局给予解决。

2、在4月份，我们机构成为安徽省孤独症儿童定点康复机构，目前已有27名孤独症儿童享受学费全免政策。

（二）这些变化对项目产生了怎样的影响？

政府的大力支持，使项目的发展更有持续性，在政府的支持及海洋天堂的社会效应下，能够让更多的商家和爱心人士投入到公益事业中，为更多的孤独症儿童带来福利政策。

（三）通过开展海洋天堂项目的活动给机构带来了哪些资源和变化？请详述。

在壹基金海洋天堂庆六一社会融合活动中，带动了更多的企业加入到爱心事业中，并获取52600元的捐赠收入，这些爱心款用于新校区建设。

因受海洋天堂项目的影响，当地的媒体也走进了受助学生的家里，并开展“星星点灯”爱心捐赠活动，为当地贫困孤独症儿童家庭减轻家庭负担。

在庆中秋社会融合活动中，受海洋天堂项目的影响，安庆市供电局为我们的孩子提供了肯德基餐券。

三、困难和挑战

在项目的实施过程中，贵单位遇到了哪些困难和挑战？怎样解决的？

在项目实践中，因项目管理人员身兼多职，某些工作不能及时完成，使项目管理欠缺一定的规范性和时效性。但在我们所有项目人员的齐心努力下，合理的分配工作，并自愿加班加点将项目工作按时完成。

在项目执行期间，负责社会融合活动的执行人员，因个人原因，离开机构，导致项目社会融合活动执行中出现脱节现象，后经过项目管理人员的会议，紧急从授课老师中选出一名负责社会融合活动执行任务，后有一位老师自荐，成为项目人员，负责社会融合活动的执行，以保证社会融合活动的正常开展。

附件1《受助儿童记录汇总表》（电子版）(同时附上《受助儿童签字表》复印件)

附件2《社会融合活动汇总表》（电子版）

附件3《社会融合活动特殊儿童名单》（电子版）

附件4：微博统计表（电子版）

附件5：媒体报道汇总表（电子版）

附件6：项目故事（故事撰写模板壹基金不提供，各机构自行撰写，照片单独在文件夹中提交）（电子版）